## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W2.T3.2022
CHỨC VỤ: |  | TBP.SX-BH |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2022-03-11
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 07/03/2022 - 11/03/2022
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra thô PCBA TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2022-03-11 | Hoãn chưa thực hiện | Ưu tiên xử lý thiết bị khác | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Sửa chữa thiết bị TG102LE-4G lỗi SX | Cao |  | 0 | 2022-03-11 | Hoãn chưa thực hiện | Ưu tiên xử lý thiết bị khác | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Sửa TG102LE-4G MCU GDF303RCT6 | Cao |  | 0 | 2022-03-11 | Hoãn chưa thực hiện | Ưu tiên xử lý thiết bị khác
| Nhiệm vụ 4 : Hàn mạch RFID thử nghiệm | Cao |  | 0 | 2022-03-11 | Hoãn chưa thực hiện | Ưu tiên xử lý thiết bị khác
| Nhiệm vụ 5 : Thay tem imei cho VNSH02 | Cao |  | 600 | 2022-03-11 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 5 : Thay tem imei cho VNSH01 | Cao |  | 0 | 2022-03-11 | Hoãn chưa thực hiện | Ưu tiên xử lý thiết bị khác
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH | Cao |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Nhật Quang | Cao |  | 1 | 2022-03-11 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý Cao Anh Vương | Cao |  | 3 | 2022-03-11 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành khách lẻ Nguyễn Văn Hiển | Cao |  | 1 | 2022-03-11 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý Nhật Minh | Cao |  | 3 | 2022-03-11 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 5 : Bảo hành đại lý Techglobal | Cao |  | 23 | 2022-03-11 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 6 : Bảo hành đại lý Ngọc Hoan | Cao |  | 41 | 2022-03-11 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 7 : Bảo hành đại lý Trực | Cao |  | 5 | 2022-03-11 | Đã hoàn thành
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 3 THÁNG 03 NĂM 2022 - TỪ 14/03/2022 ĐẾN 18/03/2022
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Sửa chữa thiết bị TG102LE-4G lỗi | Cao |  | 0 | 2022-03-18 | Chưa thực hiện |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Chuẩn bị vỏ hộp TG102LE | Cao |  | 0 | 2022-03-18 | Chưa thực hiện |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Thay tem imei cho VNSH02 | Cao |  | 600 | 2022-03-18 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Thay tem imei cho VNSH01 | Cao |  | 0 | 2022-03-18 | Chưa thực hiện
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ