## Báo cáo công việc hằng tuần
Báo cáo công việc hằng tuần ( từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1 năm 2021 )
Ngày làm việc | Công việc | Trạng thái | Số lượng | Lỗi | Nguyên nhân lỗi | Số lượng lỗi | Tỉ lệ lỗi (%)
Thứ 2 | Hàn hạt sáng vỏ hộp | Đang tiến hành
Thứ 3 | Test thiết bị Taris HN | Đã xong | 300 |  |  | 6 | 2
Thứ 4 | Hàn hạt sáng vỏ hộp | Đang tiến hành | [5 empty] | 87
Thứ 5 | Hàn hạt sáng + Test thiết bị | Đang tiến hành
Thứ 6 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 450 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 17 | 3.7778
Thứ 7
Báo cáo công việc hằng tuần ( từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 01 năm 2021 )
Ngày làm việc | Công việc | Trạng thái | Số lượng | Lỗi | Nguyên nhân lỗi | Số lượng lỗi | Tỉ lệ lỗi (%)
Thứ 2 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 315 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 14 | 4.4444
Thứ 3 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 230 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 12 | 5.2174
Thứ 4 | Đóng thùng nhập kho thiết bị | Đã xong | 1000
Thứ 5 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 425 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 9 | 2.1176
Thứ 6 | Làm dây | Đã xong
Thứ 7
Báo cáo công việc hằng tuần ( từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 01 năm 2021 )
Ngày làm việc | Công việc | Trạng thái | Số lượng | Lỗi | Nguyên nhân lỗi | Số lượng lỗi | Tỉ lệ lỗi (%)
Thứ 2 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 315 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 13 | 4.127
Thứ 3 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 215 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 3 | 1.3953
Thứ 4 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 300 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 10 | 3.3333
Thứ 5 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 250 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 8 | 3.2
Thứ 6 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 235 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 1 | 0.42553
Thứ 7 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 240 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc

## Tổng hợp công việc tháng
Báo cáo công việc tháng
Tên công việc | Số lượng | Lỗi | Nguyên nhân | Số lượng lỗi | Tỉ lệ lỗi (%)
Hàn hạt sáng vỏ hộp | 800
Test thiết bị Taris HN | 300 | Không chốt GPS | Thiếu thiếc linh kiện | 6 | 2
Test thiết bị | 2975 | Không chốt GPS | Thiếu thiếc linh kiện | 87 | 2.9244