## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W1.T10.2021
CHỨC VỤ: |  | TBP.SX-BH |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2021-10-08
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 04/10/2021 - 08/10/2021
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra thô PCBA TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-10-08 | Hoãn chưa thực hiện |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-10-08 | Hoãn chưa thực hiện |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Bắn IMEI đóng thùng TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-10-08 | Hoãn chưa thực hiện |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Chuẩn bị phụ kiện dây, thẻ RFID | Cao |  | 0 | 2021-10-08 | Hoãn chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Test lại thiết bị cho đại lý | Cao |  | 300 | 2021-10-08 | Đã hoàn thành
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Anh Tuấn BG | Cao |  | 19 | 2021-10-05 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý Vạn Lợi | Cao |  | 41 | 2021-10-08 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành dự phòng lắp đặt | Cao |  | 10 | 2021-10-08 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý Quang Huy | Cao |  | 1 | 2021-10-05 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 5 : Bảo hành đại lý Taris HN | Cao |  | 12 | 2021-10-05 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 6 : Bảo hành đại lý Hải Yến | Cao |  | 1 | 2021-10-05 | Đã hoàn thành
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM 2021 - TỪ 11/10/2021 ĐẾN 15/10/2021
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra thô PCBA TG102LE-4G | Cao |  | 2500 | 2021-10-15 | Chưa thực hiện |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Nạp FW, chạy thử thiết bị TG102LE-4G mới | Cao |  | 300 | 2021-10-15 | Chưa thực hiện |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Bắn IMEI đóng thùng TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-10-15 | Hoãn chưa thực hiện |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Sửa thiết bị TG102LE-4G lỗi | Cao |  | 654 | 2021-10-15 | Chưa thực hiện |  | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Sửa thiết bị TG102LE-2G lỗi | Cao |  | 20 | 2021-10-15 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 6 : Sửa chữa thiết bị TG102LE-4G lỗi gia công | Cao |  | 129 | 2021-10-15 | Chưa thực hiện
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Thanh ĐN | Cao |  | 1 | 2021-10-11 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành VNPT Khánh Hòa | Cao |  | 3 | 2021-10-11 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành đại lý Kim Long | Cao |  | 3 | 2021-10-11 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý Qmaps | Cao |  | 2 | 2021-10-11 | Chưa thực hiện

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ