## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W2.T5.2021
CHỨC VỤ: |  | Q.PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2021-05-14
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 10/05/2021 - 14/05/2021
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2021 - TỪ 10/05/2021 ĐẾN 14/05/20201
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Sản xuất mạch cảm biến nhiệt độ (ACT-01) | Cao |  | 33 | 2021-05-14 | Đã hoàn thành |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Sản xuất mạch hiển thị nhiệt độ | Trung bình |  | 43 | 2021-05-14 | Đã hoàn thành |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Sửa chữa thiết bị TG102LE lỗi sản xuất | Cao |  | 150 | 2021-05-14 | Đã hoàn thành |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 100 | 2021-05-14 | Hoãn chưa thực hiện | Chưa có decal | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Nhập kho cảm biến nhiệt (ACT-01) | Cao |  | 10 | 2021-05-10 | Đang thực hiện | Tạm hết vật tư (Hết keo AB, dây điện 4 lõi)
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Thiên Việt Phát | Cao |  | 5 | 2021-05-13 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý GPS Tây Ninh | Cao |  | 6 | 2021-05-13 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành đại lý Taris SG | Cao |  | 36 | 2021-05-18 | Đang thực hiện | Thiết bị lỗi nặng, số lượng khách gửi nhiều, cần nhiều thời gian để xử lý hơn.
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành dự phòng lắp đặt | Cao |  | 7 | 2021-05-14 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 5 : Bảo hành đại lý Techglobal | Cao |  |  | 2021-05-18 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 6 : Bảo hành đại lý Ngọc Hoan | Cao |  | 14 | 2021-05-22 | Chưa thực hiện | Khách gửi tới vào cuối tuần
| Nhiệm vụ 7 : Bảo hành đại lý Anh Trực | Cao |  | 3 | 2021-05-17 | Chưa thực hiện | Khách gửi tới vào cuối tuần
| Nhiệm vụ 8 : Bảo hành đại lý Vietglobal | Cao |  | 2 | 2021-05-17 | Chưa thực hiện | Khách gửi tới vào cuối tuần
| Nhiệm vụ 9 : Bảo hành dự phòng lắp đặt | Cao |  | 4 | 2021-05-18 | Đang thực hiện | Khách gửi tới vào cuối tuần
| Nhiệm vụ 10 : Bảo hành đại lý Taris HN | Cao |  | 19 | 2021-05-22 | Chưa thực hiện | Khách gửi tới vào cuối tuần
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM 2021 - TỪ 17/05/2021 ĐẾN 22/05/2021
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Sản xuất mạch cảm biến nhiệt độ (ACT-01) | Cao |  | 20 | 2021-05-22 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-2G | Cao |  | 200 | 2021-05-22 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 3 : Sửa chữa thiết bị TG102LE lỗi sản xuất | Cao |  | 150 | 2021-05-22 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 500 | 2021-05-22 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-2G | Cao |  | 300 | 2021-05-22 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Nhập kho cảm biến nhiệt (ACT-01) | Cao |  | 20 | 2021-05-22 | Chưa thực hiện
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Taris SG | Cao |  | 36 | 2021-05-18 | Đang thực hiện | Thiết bị lỗi nặng, số lượng khách gửi nhiều, cần nhiều thời gian để xử lý hơn.
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý Ngọc Hoan | Cao |  | 14 | 2021-05-22 | Chưa thực hiện | Khách gửi tới vào cuối tuần
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành đại lý Anh Trực | Cao |  | 3 | 2021-05-18 | Chưa thực hiện | Khách gửi tới vào cuối tuần
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý Vietglobal | Cao |  | 2 | 2021-05-18 | Chưa thực hiện | Khách gửi tới vào cuối tuần
| Nhiệm vụ 5 : Bảo hành dự phòng lắp đặt | Cao |  | 4 | 2021-05-22 | Đang thực hiện | Khách gửi tới vào cuối tuần
| Nhiệm vụ 6 : Bảo hành đại lý Taris HN | Cao |  | 19 | 2021-05-22 | Chưa thực hiện | Khách gửi tới vào cuối tuần

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ