## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W5.T7.2021
CHỨC VỤ: |  | TBP.Sản xuất -Bảo hành |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2021-07-30
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 26/07/2021 - 30/07/2021
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUẦN 5 THÁNG 7 NĂM 2021 - TỪ 26/07/2021 ĐẾN 30/07/2021
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Chuẩn bị vỏ hộp TG102LE | Cao |  | 235 | 2021-07-30 | Đang thực hiện |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 100 | 2021-07-30 | Đã hoàn thành |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Bắn IMEI đóng thùng TG102LE-4G | Cao |  | 946 | 2021-07-30 | Đã hoàn thành |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 946 | 2021-07-30 | Đã hoàn thành |  | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Sửa chữa thiết bị TG102LE-4G lỗi sản xuất | Cao |  | 25 | 2021-07-30 | Đã hoàn thành
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Gps Tây Ninh | Cao |  | 3 | 2021-07-30 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý ĐL Ninh Bình | Cao |  | 4 | 2021-07-30 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành thiết bị dự phòng lắp đặt | Cao |  | 1 | 2021-07-30 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý Nhật Quang | Cao |  | 1 | 2021-07-30 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 5 : Bảo hành đại lý Gia Thành | Cao |  | 1 | 2021-07-30 | Đã hoàn thành
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 1 THÁNG 8 NĂM 2021 - TỪ 02/08/2021 ĐẾN 06/08/2021
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Sản xuất thiết bị hiển thị nhiệt độ | Cao |  | 41 | 2021-08-06 | Chưa thực hiện |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Chuẩn bị vỏ hộp TG102LE | Cao |  | 1000 | 2021-08-06 | Chưa thực hiện |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Đóng gói dây nguồn + thẻ RFID | Cao |  | 1000 | 2021-08-06 | Chưa thực hiện |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Sửa chữa thiết bị TG102LE-4G lỗi | Cao |  | 97 | 2021-08-06 | Chưa thực hiện |  | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-08-06 | Chưa thực hiện
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ