## Sheet1
Tổng Hợp Lô Sản Xuất 500 Thiết bị TG102SE và 2500 thiết bị TG102V,50 bộ NSHD
| Số lượng thiết bị | 500 |  |  |  |  | 2500 | [5 empty] | 50
| Mã thiết bị | TG102SE | [5 empty] | TG102V-Main | TG102V-RFID | Thiết bị hoàn chỉnh | Kế hoạch nhập kho thiết bị |  | NSHD
Tháng | Ngày dd/mm/yy | Kế hoạch nhận thiết bị | Đến PSXVNET | Đến Kho VNET | Kế hoạch nhập kho | Ghi chú | Kế hoạch nhận thiết bị | Đến PSXVNET | Đến PSXVNET | Đến Kho VNET |  | Ghi chú | Sản xuất tại Vnet | Kho Vnet | Ghi chú
Tháng 2 | [6 empty] | 1/3/2018 nhận 300 TB
| 21/02/2018 | [6 empty] | 100 | 100
| 22/02/2018 | [8 empty] | 100
| 23/02/2018 | [6 empty] | 200 | 200
| 26/02/2018 | [8 empty] | 190
| 28/02/2018 | [7 empty] | 500
Tháng 03 | 2018-01-03 | 31/03/2018 nhận 500TB | [5 empty] | 100 | 100
| 2018-02-03 | [8 empty] | 60
| 2018-03-03 | [6 empty] | 100 | 100
| 2018-05-03 | [5 empty] | 06/03/2018 nhận 200TB |  |  | 60
| 2018-06-03 | [5 empty] | 12/03/2018 nhận 500 TB | 200 | 200 | 88
| 2018-08-03 | [5 empty] | 19/03/2018 nhận 1000 TB |  |  | 162
| 2018-09-03 | [5 empty] | 26/03/2018 nhận 200 | 250 | 250 | 30
| 2018-10-03 | [6 empty] | 250 | 250
| 13/03/2018 | [8 empty] | 90
| 14/03/2018 | [8 empty] | 60
| 15/03/2018 | [6 empty] | 1000 | 800
| 16/03/2018 | [8 empty] | 130
| 17/03/2018 | [8 empty] | 10
| 19/03/2018 | [8 empty] | 60
| 20/03/2018 | [8 empty] | 30
| 21/03/2018 | [8 empty] | 180
| 22/03/2018 | [8 empty] | 120
| 23/03/2018 |  | 100 |  |  |  |  | 300 |  | 200
| 26/03/2018 |  | 50 | [6 empty] | 206
| 27/03/2018 |  | 350 | [6 empty] | 102
| 28/03/2018 |  |  | 41 | [5 empty] | 204
| 29/03/2018 | [8 empty] | 79
| 30/03/2018 | [8 empty] | 120
Tháng 4 | 2018-02-04 | [8 empty] | 57
| 2018-04-04 | [8 empty] | 30
| 2018-05-04 | [8 empty] | 49
| 2018-06-04 |  |  | 56
| 2018-09-04 | [8 empty] | 52
| 13/04/2018 |  |  | 130
| 19/04/2018 |  |  | 23 | [5 empty] | 26
| 23/04/2018 |  |  | 88
| 24/04/2018 |  |  | 147 | [5 empty] | 5
| 27/04/2018 |  |  | 14
Tháng 5 | 16/05/2018 |  |  | 1
Thêm hàng
Tổng |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500
Còn lại |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0