## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W2.T1.2022
CHỨC VỤ: |  | TBP.SX-BH |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2021-01-15
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 10/01/2022 - 15/01/2022
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra thô PCBA TG102LE-4G | Cao |  | 200 | 2022-01-15 | Đã hoàn thành |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 100 | 2022-01-15 | Đã hoàn thành |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Nạp FW TG102LE-4G | Cao |  | 400 | 2022-01-15 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 4 : Test chạy thử TG102LE-4G | Cao |  | 376 | 2022-01-15 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Thay tem imei cho Camera C43 | Cao |  | 170 | 2022-01-15 | Đã hoàn thành
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Nguyễn Cương | Cao |  | 3 | 2022-01-15 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lýAT Việt Nam | Cao |  | 5 | 2022-01-15 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành dự phòng lắp đặt | Cao |  | 11 | 2022-01-15 | Đã hoàn thành
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 5 THÁNG 12 NĂM 2021 - TỪ 27/12/2021 ĐẾN 31/12/2021
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra thô PCBA TG102LE-4G | Cao |  | 100 | 2022-01-21 | Chưa thực hiện |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Chuẩn bị vỏ hộp TG102LE | Cao |  | 300 | 2022-01-21 | Chưa thực hiện |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 300 | 2022-01-21 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Đóng gói dây nguồn + thẻ RFID | Cao |  | 300 | 2022-01-21 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Thay imei cho Camera C43 | Cao |  | 200 | 2022-01-21 | Chưa thực hiện |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ