## Báo cáo công việc hằng tuần
Báo cáo công việc hằng tuần ( từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2021 )
Ngày làm việc | Công việc | Trạng thái | Số lượng | Lỗi | Nguyên nhân lỗi | Số lượng lỗi | Tỉ lệ lỗi (%)
Thứ 2 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 215 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 16 | 7.4419
Thứ 3 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 345 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 6 | 1.7391
Thứ 4 | Test thiết bị, dán tem vỏ hộp | Đang tiến hành | 195 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 4 | 2.0513
Thứ 5 | Dán tem vỏ hộp | Đang tiến hành | 750
Thứ 6 | Đóng vỏ hộp thiết bị | Đã xong
Thứ 7
Báo cáo công việc hằng tuần ( từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 02 năm 2021 )
Ngày làm việc | Công việc | Trạng thái | Số lượng | Lỗi | Nguyên nhân lỗi | Số lượng lỗi | Tỉ lệ lỗi (%)
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 165 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 3 | 1.8182
Thứ 5 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 70 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 3 | 4.2857
Thứ 6 | Test thiết bị | Đang tiến hành | 145 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc | 3 | 2.069
Thứ 7
Báo cáo công việc hằng tuần ( từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 02 năm 2021 )
Ngày làm việc | Công việc | Trạng thái | Số lượng | Lỗi | Nguyên nhân lỗi | Số lượng lỗi | Tỉ lệ lỗi (%)
Thứ 2 | Test thiết bị + đóng hộp | Đang tiến hành | 35 | Không chốt GPS | Linh kiện chưa ăn thiếc |  | 0
Thứ 3 | Đóng thùng thiết bị | Đã xong | 1750
Thứ 4 | Kiểm tra thiết bị LE 4G, sửa lỗi ban đầu | Đang tiến hành | 125 | chưa ăn thiếc chân linh kiện | linh kiện nhỏ, mạch chưa phù hợp
Thứ 5 | Kiểm tra thiết bị LE 4G, sửa lỗi ban đầu | Đang tiến hành | 125 | chưa ăn thiếc chân linh kiện | linh kiện nhỏ, mạch chưa phù hợp
Thứ 6 | Nạp FW thiết bị TG102LE 4G | Đang tiến hành | 300 | Không nạp được IAP | Lỗi MCU | 207 | 41.4
Thứ 7 | Nạp FW thiết bị TG102LE 4G | Đang tiến hành | 200 | Không nạp được IAP | Lỗi MCU

## Tổng hợp công việc tháng
Báo cáo công việc tháng
Tên công việc | Số lượng | Lỗi | Nguyên nhân | Số lượng lỗi | Tỉ lệ lỗi (%)
Hàn hạt sáng vỏ hộp | 800
Test thiết bị Taris HN | 300 | Không chốt GPS | Thiếu thiếc linh kiện | 6 | 2
Test thiết bị | 2975 | Không chốt GPS | Thiếu thiếc linh kiện | 87 | 2.9244