## Sheet1
Tổng Hợp Lô Sản Xuất 1000 Thiết bị TG102SE và 4000 thiết bị TG102V
| Số lượng thiết bị | 1000 |  |  |  |  | 4000
| Mã thiết bị | TG102SE | [5 empty] | TG102V-Main | TG102V-RFID | Thiết bị hoàn chỉnh | Kế hoạch nhập kho thiết bị
Tháng | Ngày dd/mm/yy | Kế hoạch nhận thiết bị | Đến PSXVNET | Đến Kho VNET | Kế hoạch nhập kho | Ghi chú | Kế hoạch nhận thiết bị | Đến PSXVNET | Đến PSXVNET | Đến Kho VNET |  | Ghi chú
Tháng 10 | 2017-02-10 |  | 1
| 2017-11-10 |  | 368
| 17/10/2017 |  | 224
| 23/10/2017 |  |  | 560
| 24/10/2017 |  | 407
| 30/10/2017 | [6 empty] | 1000
| 31/10/2017 |  |  | 440
Tháng 11 | 2017-07-11 | [6 empty] | 1000 | 2000
| 2017-08-11 | [8 empty] | 60
| 2017-09-11 | [8 empty] | 90
| 2017-10-11 | [8 empty] | 1
| 13/11/2017 | [8 empty] | 60
| 15/11/2017 | [7 empty] | 2000 | 270
| 20/11/2017 | [8 empty] | 200
| 24/11/2017 | [8 empty] | 120
| 25/11/2017 | [6 empty] | 482 |  |  |  | Nhận 83 mạch W có MMA
| 27/11/2017 | [6 empty] | 82 |  | 780 |  | Nhận 5 mạch W Không có MMA
| 31/11/2017 | [8 empty] | 400
Tháng 12 | 2017-04-12 | [5 empty] | 04/12/2017-500TB | 1438 |  |  | 12/12/2017- 500 | 1438 mạch W Không có MMA
| 2017-07-12 | [5 empty] | 07/12/2017- 936TB |  |  |  | 30/12/2017 - Hoàn thành
| 2017-12-12 | [8 empty] | 60
| 18/12/2017 | [8 empty] | 240
| 21/12/2017 | [8 empty] | 205
| 28/12/2017 | [8 empty] | 120
| 30/12/2017 | [8 empty] | 720
Tháng 1/2018 | 2018-03-01 | [8 empty] | 202
| 2018-05-01 | [8 empty] | 120
| 2018-06-01 | [8 empty] | 304
| 18/01/2018 | [8 empty] | 48 |  | 2 thiết bị lỗi không sửa được
Thêm hàng
Tổng |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 4002 | 4000 | 4000
Còn lại |  |  | 0 | 0 |  |  |  | -2 | 0 | 0 |  |  |  | Kế hoạch nhận thiết bị