## Sheet1
Tổng Hợp Lô Sản Xuất 2000 Thiết bị TG102V , 5000 TG102LE
| Số lượng thiết bị | 200 |  |  |  | 5000
| Mã thiết bị |  | TG102SE | Thiết bị hoàn chỉnh | Kế hoạch nhập kho thiết bị | TG102LE
Tháng | Ngày dd/mm/yy | Kế hoạch nhận thiết bị | Đến PSXVNET | Đến Kho VNET |  | Kế hoạch nhận thiết bị | Đến PSXVNET | Đến Kho VNET | Kế hoạch nhập kho thiết bị | Ghi chú
Tháng 7 | 2018-03-07 | [5 empty] | 200
| 2018-04-07 | [5 empty] | 282 | 1
| 2018-05-07 | [5 empty] | 457 | 300
| 2018-06-07 | [5 empty] | 545 | 450
| 2018-07-07 | [5 empty] | 530 | 240 |  | 90 chiều T7+ 150TB7X
| 2018-09-07 | [5 empty] | 560 | 1350 |  | 200-7x- Tăng ca chủ nhật
| 2018-10-07 | [5 empty] | 580 | 450 |  | 100-7X
| 2018-11-07 | [5 empty] | 500 | 550 |  | 100-7x
| 2018-12-07 | [5 empty] | 630 | 600 |  | 100 -7X
| 13/07/2018 | [5 empty] | 619 | 400 |  | Nhận 619 - 13 PCS lô 2-16 PCS lô 3 (100-7X)
| 14/07/2018 | [6 empty] | 150 |  | 50- 7X
| 16/07/2018 | [5 empty] | 89 | 200
| 17/07/2018 | [5 empty] | 24 | 25
| 18/07/2018 |  | 200 |  |  |  |  | 50
| 19/07/2018 | [6 empty] | 50
| 20/07/2018 | [6 empty] | 6
| 21/07/2018 | [6 empty] | 50
| 24/07/2018 | [6 empty] | 128
| 26/07/2018 |  |  | 200
Thêm hàng
Tổng |  |  | 200 | 200 |  |  | 5016 | 5000
Còn lại |  |  | 200 | 200 |  |  | -16 | 0 |  | mạch còn lại sửa chữa chưa xong |  | Kế hoạch nhận thiết bị