## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W1.T5.2021
CHỨC VỤ: |  | Q.PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2021-05-11
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 04/05/2021 - 11/05/2021
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUẦN 1 THÁNG 5 NĂM 2021 - TỪ 04/05/2021 ĐẾN 08/05/20201
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Sản xuất cảm biến nhiệt độ (ACT-01) | Đặc biệt |  | 18 | 3 ngày | Đã hoàn thành |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Sản xuất mạch hiển thị nhiệt độ | Trung bình |  | 43 | 5 ngày | Đang thực hiện |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Sửa chữa thiết bị TG102LE lỗi sản xuất | Cao |  | 200 | 7 ngày | Đang thực hiện |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-4G | Đặc biệt |  | 100 | 1 tiếng | Đã hoàn thành |  | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Nhập kho cảm biến nhiệt (ACT-01) | Đặc biệt |  | 18 | 30 phút | Đã hoàn thành
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Techglobal | Cao |  | 6 | 2 ngày | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý GPS Tây Ninh | Cao |  | 1 | 1 ngày | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành đại lý Gia Thành | Cao |  | 3 | 1 ngày | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý VietCom | Cao |  | 5 | 2 ngày | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 5 : Bảo hành đại lý Vietglobal | Cao |  | 2 | 1 ngày | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 6 : Bảo hành đại lý Vinaphone | Cao |  | 3 | 1 ngày | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 7 : Bảo hành đại lý Anh Tuấn BG | Cao |  | 10 | 3 ngày | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 8 : Bảo hành đại lý Kim Long | Cao |  | 2 | 1 ngày | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 9 : Bảo hành đại lý GPS368 | Cao |  | 1 | 1 ngày | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 10 : Bảo hành bộ phận Lắp đặt | Cao |  | 3 | 1 ngày | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 11 : Bảo hành đại lý Thiên Việt Phát | Cao |  | 5 | 1 ngày | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 12 : Bảo hành đại lý Gps Tây Ninh | Cao |  | 6 | 2 ngày | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 13 : Bảo hành đại lý Taris SG | Cao |  | 36 | 7 ngày | Chưa thực hiện
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2021 - TỪ 10/05/2021 ĐẾN 14/05/2021
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Sản xuất cảm biến nhiệt độ (ACT-01) | Cao |  | 20 | 3 ngày | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 2 : Hoàn thiện mạch hiển thị nhiệt độ | Trung bình |  | 43 | 2 ngày | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 3 : Sửa chữa thiết bị TG102LE lỗi sản xuất | Cao |  | 150 | 5 ngày | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 400 | 3 tiếng | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-2G | Cao |  | 200 | 2 tiếng | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Nhập kho cảm biến nhiệt (ACT-01) | Đặc biệt |  | 20 | 30 phút | Chưa thực hiện
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Taris SG | Cao |  | 36 | 7 ngày | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý Thiên Việt Phát | Cao |  | 5 | 1 ngày | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành đại lý Gps Tây Ninh | Cao |  | 6 | 2 ngày | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý Anh Tuấn BG | Cao |  | 10 | 3 ngày | Đang thực hiện
Nhiệm vụ 5
Nhiệm vụ 6
Nhiệm vụ 7

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ