## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W4.T9.2021
CHỨC VỤ: |  | TBP.SX-BH |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2021-07-27
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 20/09/2021 - 24/09/2021
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra thô PCBA TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-09-24 | Hoãn chưa thực hiện |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-09-24 | Hoãn chưa thực hiện |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Bắn IMEI đóng thùng TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-09-24 | Hoãn chưa thực hiện |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Bàn giao linh kiện gia công | Cao |  | 2500 | 2021-09-24 | Đã hoàn thành | Bàn giao linh kiện gia công 2500 thiết bị TG102LE-4G | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Chuẩn bị phụ kiện dây, thẻ RFID | Cao |  | 2300 | 2021-09-24 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Chuẩn bị vỏ hộp TG102LE-4G | Cao |  | 800 | 2021-09-24 | Đang thực hiện
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Phú Thọ | Cao |  | 2 | 2021-09-22 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý Nhật Minh | Cao |  | 2 | 2021-09-22 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành đại lý Cao Anh Vương | Cao |  | 6 | 2021-09-22 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý Đức Đoàn | Cao |  | 4 | 2021-09-22 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 5 : Bảo hành đại lý Taris HN | Cao |  | 13 | 2021-07-09 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 6 : Bảo hành dự phòng lắp đặt | Cao |  | 3 | 2021-09-28 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 7 : Bảo hành đại lý Anh Tuấn NB | Cao |  | 20 | 2021-09-28 | Đang thực hiện
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 5 THÁNG 9 NĂM 2021 - TỪ 27/09/2021 ĐẾN 01/10/2021
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra thô PCBA TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-07-17 | Hoãn chưa thực hiện |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-07-17 | Hoãn chưa thực hiện |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Bắn IMEI đóng thùng TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-07-17 | Hoãn chưa thực hiện |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Gỡ MCU thiết bị TG102LE-4G lỗi | Cao |  | 0 | 2021-07-17 | Hoãn chưa thực hiện |  | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-07-17 | Hoãn chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Chuẩn bị vỏ hộp TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-07-17 | Hoãn chưa thực hiện
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành dự phòng lắp đặt | Cao |  | 13 | 2021-07-27 | Đang thực hiện

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ