## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W1.T8.2022
CHỨC VỤ: |  | TBP.SX-BH |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2021-08-05
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 01/08/2022 - 05/08/2022
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Thay MCU thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 250 | 2022-08-05 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Nâng cấp FW cho TG102LE-4G (GD) | Cao |  | 400 | 2022-08-05 | Đã hoàn thành |  | Chưa thực hiện | Trung bình
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Victory | Cao |  | 1 | 2022-08-05 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý Tiến Long | Cao |  | 1 | 2022-08-05 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành đại lý Gia Thành | Cao |  | 5 | 2022-08-05 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành dự phòng lắp đặt | Cao |  | 5 | 2022-08-05 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 5 : Bảo hành đại lý Vietcom | Cao |  | 4 | 2022-08-05 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 6 : Bảo hành đại lý Anh Thái Quy Nhơn | Cao |  | 1 | 2022-08-05 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 7 : Bảo hành khách lẻ | Cao |  | 2 | 2022-08-05 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 8 : Bảo hành đại lý Anh Hiệp | Cao |  | 1 | 2022-08-05 | Đã hoàn thành
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 2 THÁNG 8 NĂM 2022 - TỪ 08/08/2022 ĐẾN 12/08/2022
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Thay MCU thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 250 | 2022-08-05 | Chưa thực hiện
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ