## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W3.T11.2021
CHỨC VỤ: |  | TBP.SX-BH |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2021-11-19
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 15/11/2021 - 19/11/2021
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra thô PCBA TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-11-19 | Chưa thực hiện | Ưu tiên sản xuất thiết bị khác | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-11-19 | Chưa thực hiện | Ưu tiên sản xuất thiết bị khác | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Hàn mạch HUB | Cao |  | 20 | 2021-11-19 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Cảm biến nhiệt đang hoàn thiện | Cao |  | 15 | 2021-11-19 | Đang thực hiện | Đợi vật tư để hoàn thiện
| Nhiệm vụ 5 : Hoàn thiện HUB | Cao |  | 10 | 2021-11-19 | Đang thực hiện | Đợi bản final từ PM
| Nhiệm vụ 6 : Test lại thiết bị TG102LE-4G cho Kinh Doanh | Cao |  | 70 | 2021-11-19 | Đã hoàn thành | Phát sinh ngoài kế hoạch
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Techglobal | Cao |  | 11 | 2021-11-19 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý VNPT | Cao |  | 4 | 2021-11-19 | Đang thực hiện | Khách chưa phản hồi báo giá bảo hành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành đại lý Qmaps | Cao |  | 1 | 2021-11-19 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý Kim Long | Cao |  | 8 | 2021-11-19 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Bảo hành đại lý Hưng Thành SG | Cao |  | 16 | 2021-11-19 | Đang thực hiện | Khách chưa phản hồi báo giá bảo hành
| Nhiệm vụ 6 : Bảo hành đại lý Lắp đặt | Cao |  | 2 | 2021-11-19 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 7 : Bảo hành đại lý Vạn Lợi | Cao |  | 1 | 2021-11-19 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 8 : Bảo hành đại lý VietCom | Cao |  | 16 | 2021-11-19 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 9 : Bảo hành đại lý HayHuế | Cao |  | 1 | 2021-11-19 | Đang thực hiện
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 4 THÁNG 11 NĂM 2021 - TỪ 22/11/2021 ĐẾN 26/11/2021
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra thô PCBA TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-11-26 | Chưa thực hiện | Ưu tiên sản xuất thiết bị khác | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-11-26 | Chưa thực hiện | Ưu tiên sản xuất thiết bị khác | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Nạp FW TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-11-26 | Chưa thực hiện | Ưu tiên sản xuất thiết bị khác | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Hoàn thiện cảm biến ACT-01 | Cao |  | 15 | 2021-11-26 | Đang thực hiện |  | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Nhập kho cảm biến nhiệt | Cao |  | 15 | 2021-11-26 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 6 : Hàn mạch Hub | Cao |  | 30 | 2021-11-30 | Đang thực hiện
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Vietcom | Cao |  | 11 | 2021-11-26 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý Hưng Thành SG | Cao |  | 16 | 2021-11-26 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành đại lý VNPT | Cao |  | 4 | 2021-11-26 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý HayHuế | Cao |  | 20 | 2021-11-26 | Đang thực hiện

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ