## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W3.T6.2021
CHỨC VỤ: |  | Nhân viên |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2021-06-19
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 14/06/2021 - 19/06/2021
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2021 - TỪ 14/06/2021 ĐẾN 19/06/20201
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Sản xuất cảm biến nhiệt độ (ACT-01) | Cao |  | 0 | 2021-06-19 | Đang thực hiện | Tạm hết vật tư | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-2G | Cao |  | 0 | 2021-06-19 | Đang thực hiện | Thiết bị lỗi đang sửa chữa | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Bắn IMEI đóng thùng TG102LE-4G | Cao |  | 500 | 2021-06-19 | Đang thực hiện |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Sửa chữa thiết bị TG102LE-4G lỗi sản xuất | Cao |  | 50 | 2021-06-19 | Đang thực hiện |  | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Đóng gói dây nguồn TG102LE-4G | Cao |  | 500 | 2021-06-19 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 5 : Chuẩn bị vật tư sản xuất cảm biến nhiệt | Cao |  | 50 | 2021-06-19 | Đang thực hiện
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Taris SG | Cao |  | 13 | 2021-06-19 | Đang thực hiện | Tạm hết vật tư
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý Kim Long | Cao |  | 3 | 2021-06-19 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành thiết bị dự phòng lắp đặt | Cao |  | 4 | 2021-06-19 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý Vietglobal | Cao |  | 4 | 2021-06-19 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 5 : Bảo hành đại lý Gia Thành | Cao |  | 3 | 2021-06-19 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 6 : Bảo hành đại lý Gps Tây Ninh | Cao |  | 3 | 2021-06-19 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 7 : Bảo hành đại lý Anh Tuấn NB | Cao |  | 26 | 2021-06-19 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 8 : Bảo hành đại lý VNPT Tiền Giang | Cao |  | 3 | 2021-06-19 | Đã hoàn thành
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 4 THÁNG 6 NĂM 2021 - TỪ 21/06/2021 ĐẾN 25/06/2021
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Sản xuất cảm biến nhiệt độ (ACT-01) | Cao |  | 50 | 2021-06-25 | Chưa thực hiện |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-2G | Cao |  | 0 | 2021-06-25 | Chưa thực hiện |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Sửa chữa thiết bị TG102LE lỗi nặng | Cao |  | 10 | 2021-06-25 | Chưa thực hiện |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 600 | 2021-06-25 | Chưa thực hiện |  | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-2G | Cao |  | 50 | 2021-06-25 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Nhập kho cảm biến nhiệt (ACT-01) | Cao |  | 50 | 2021-06-25 | Chưa thực hiện | Chờ vật tư
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH
| Nhiệm vụ 7 : Bảo hành Đại lý Gia Thành | Cao |  | 5 | 2021-06-25 | Chưa thực hiện | Khách gửi vào cuối tuần

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ