## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W3.T7.2021
CHỨC VỤ: |  | Nhân viên |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2021-07-17
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 12/07/2021 - 17/07/2021
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUẦN 1 VÀ TUẦN 2 THÁNG 7 NĂM 2021 - TỪ 01/07/2021 ĐẾN 09/07/20201
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra thô PCBA TG102LE-4G | Cao |  | 500 | 2021-07-17 | Đã hoàn thành | Hoàn thành kiểm tra thô 1497 TG102LE-4G | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 356 | 2021-07-17 | Đã hoàn thành |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Bắn IMEI đóng thùng TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-07-17 | Chưa thực hiện | Xử lý thiết bị lỗi | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Gỡ MCU thiết bị TG102LE-4G lỗi | Cao |  | 121 | 2021-07-17 | Đang thực hiện | MCU lỗi không nạp được IAP gỡ trả nhà cung cấp | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-07-17 | Đang thực hiện | Đang tiến hành kiểm tra và test thiết bị
| Nhiệm vụ 5 : Chuẩn bị vỏ hộp TG102LE-4G | Cao |  | 447 | 2021-07-17 | Đã hoàn thành | Hoàn thành 1500 vỏ TG102LE-4G
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH |  |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Vạn Lợi | Cao |  | 16 | 2021-07-14 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lý Cty Weha | Cao |  | 4 | 2021-07-17 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành thiết bị dự phòng lắp đặt | Cao |  | 10 |  | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý Nhật Quang | Cao |  | 4 | 2021-07-16 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 5 : Bảo hành đại lý Yên Bái | Cao |  | 1 | 2021-07-17 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 6 : Bảo hành đại lý Anh Tuấn BG | Cao |  | 13 | 2021-07-14 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 7 : Bảo hành đại lý GPS Tây Ninh | Cao |  | 4 |  | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 8 : Bảo hành đại lý TarisSG | Cao |  | 13 | 2021-07-14 | Đã hoàn thành
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 4 THÁNG 7 NĂM 2021 - TỪ 19/07/2021 ĐẾN 23/07/2021
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Kiểm tra thô PCBA TG102LE-4G | Cao |  | 500 | 2021-07-17 | Chưa thực hiện |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 2 : Đóng hộp thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 500 | 2021-07-17 | Đang thực hiện |  | Chưa thực hiện | Trung bình
| Nhiệm vụ 3 : Bắn IMEI đóng thùng TG102LE-4G | Cao |  | 400 | 2021-07-17 | Chưa thực hiện |  | Hoãn chưa thực hiện | Thấp
| Nhiệm vụ 4 : Gỡ MCU thiết bị TG102LE-4G lỗi | Cao |  | 200 | 2021-07-17 | Đang thực hiện |  | Hủy bỏ không thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Nhập kho thiết bị TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-07-17 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 5 : Chuẩn bị vỏ hộp TG102LE-4G | Cao |  | 0 | 2021-07-17 | Đang thực hiện
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành dự phòng lắp đặt | Cao |  | 7 | 2021-07-20 | Đang thực hiện

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ