## Sheet1
Tổng Hợp Lô Sản Xuất 1500 Thiết bị TG102V và 1000 thiết bị TG102E, 4000 TG102LE
| Số lượng thiết bị | 1000 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 4000
| Mã thiết bị | TG102E | [5 empty] | TG102V-Main | TG102V-RFID | Thiết bị hoàn chỉnh | Kế hoạch nhập kho thiết bị | TG102LE
Tháng | Ngày dd/mm/yy | Kế hoạch nhận thiết bị | Đến PSXVNET | Đến Kho VNET | Kế hoạch nhập kho | Ghi chú | Kế hoạch nhận thiết bị | Đến PSXVNET | Đến PSXVNET | Đến Kho VNET |  | Kế hoạch nhận thiết bị | Đến PSXVNET | Đến Kho VNET | Kế hoạch nhập kho thiết bị | Ghi chú
Tháng 4 | 24/04/2018
13
| 26/04/2018 | [8 empty] | 6
Tháng 5 | 2018-02-05 | 20/05/2018: 1000E | 1000 | 2 |  |  | 28/04/2018: 500 TB |  |  |  |  | 28/04/2018: 1500 LE
| 2018-03-05 |  |  | 40 |  |  | 05/05/2018: 500TB |  |  |  |  | 10/05/2018 : 2500LE
| 2018-04-05 |  |  | 28 |  |  | 08/05/2018:500TB |  |  | 330
| 2018-05-05 | [8 empty] | 48
| 2018-07-05 |  |  | 27 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 238
| 2018-08-05 | [12 empty] | 116
| 2018-09-05 | [12 empty] | 296
| 2018-10-05 | [12 empty] | 200
| 2018-11-05 | [8 empty] | 30 |  |  |  | 41
| 2018-12-05 | [8 empty] | 60
| 14/05/2018 | [12 empty] | 475
| 15/05/2018 | [8 empty] | 49 |  |  |  | 174
| 16/05/2018 | [12 empty] | 238
| 17/05/2018 | [12 empty] | 72
| 18/05/2018 | [8 empty] | 300
| 19/05/2018 | [12 empty] | 25
| 21/05/2018 | [12 empty] | 450 |  | 200X
| 23/05/2018 | [12 empty] | 180
| 24/05/2018 | [12 empty] | 287 |  | 200X
| 25/05/2018 | [8 empty] | 300
| 29/05/2018 | [12 empty] | 300
| 30/05/2018 | [12 empty] | 300
Tháng 6 | 2018-02-06 | [8 empty] | 200
| 2018-04-06 | [8 empty] | 50
2018-05-06
| 2018-06-06 | [12 empty] | 200
| 2018-07-06 | [12 empty] | 250
| 2018-09-06 | [12 empty] | 145
| 2018-12-06 | [8 empty] | 25
| 15/06/2018 |  |  | 11
| 21/06/2018 | [8 empty] | 50
| 23/06/2018 | [8 empty] | 35
| 27/06/2018 |  |  | 47
28/06/2018
Tháng 7 | 2018-04-07 |  |  | 78
| 23/07/2018 |  |  | 28
Tháng 8 | 17/08/2018 |  |  | 74
Tháng 10 | 15/10/2018 |  |  | 83
Tháng 01/2019 | 17/01/2019 |  |  | 18
| 26/01/2019 |  |  | 21
| 30/01/2019 |  |  | 5
Tháng 02/2019 | 19/02/2019 |  |  | 15
| 20/02/2019 |  |  | 21
| 21/02/2019 |  |  | 55
Tháng 03/2019 | 2019-06-03 |  |  | 110
Tháng 05/2019 | 2019-04-05 |  |  | 205
| 29/05/2019 |  |  | 120
Thêm hàng
Tổng |  |  | 1000 | 988 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 3987
Còn lại |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 |  | Đã bàn giao 13 mạch đủ tại lô 5 |  | Kế hoạch nhận thiết bị