## Sheet1
Tổng Hợp Lô Sản Xuất 2000 Thiết bị TG102V , 5000 TG102LE
| Số lượng thiết bị | 2000 |  |  |  |  | 5000
| Mã thiết bị |  | TG102V-Main | TG102V-RFID | Thiết bị hoàn chỉnh | Kế hoạch nhập kho thiết bị | TG102LE
Tháng | Ngày dd/mm/yy | Kế hoạch nhận thiết bị | Đến PSXVNET | Đến PSXVNET | Đến Kho VNET |  | Kế hoạch nhận thiết bị | Đến PSXVNET | Đến Kho VNET | Kế hoạch nhập kho thiết bị | Ghi chú
Tháng 6 | 2018-04-06 | [6 empty] | 1001
| 2018-07-06 | [7 empty] | 0
| 2018-09-06 | [7 empty] | 155 |  | 7X
| 2018-11-06 | [6 empty] | 1715 | 300
| 2018-12-06 | [7 empty] | 300
| 13/06/2018 | [7 empty] | 300
| 14/06/2018 | [7 empty] | 300
| 15/06/2018 | [6 empty] | 2268 | 400
| 16/06/2018 | [7 empty] | 250
| 18/06/2018 | [7 empty] | 600
| 19/06/2018 | [7 empty] | 800
| 20/06/2018 |  | 300 | [5 empty] | 350
| 21/06/2018 |  |  | 120 |  |  |  |  | 350 |  | 200 7X
| 22/06/2018 | [7 empty] | 350
| 23/06/2018 |  |  |  | 15
| 25/06/2018 | [7 empty] | 150
| 26/06/2018 | [7 empty] | 50
| 27/06/2018 |  | 168 | 304 |  |  |  |  | 100
| 28/06/2018 |  |  | 296 | 150
| 29/06/2018 |  | 136 | 216 | 150 |  |  |  | 50
| 30/06/2018 |  |  |  | 75 |  |  |  | 21
Tháng 7 | 2018-01-07 |  | 446 | 608
| 2018-02-07 |  |  |  | 200
| 2018-03-07 |  |  |  | 300
| 2018-04-07 |  |  |  | 50 |  |  |  | 174
| 2018-05-07 |  |  |  | 25
| 16/07/2018 |  | 80 | 136
| 17/07/2018 |  | 120 |  | 100
| 18/07/2018 |  |  |  | 75
| 20/07/2018 |  |  |  | 44
| 23/07/2018 |  | 96
| 26/07/2018 |  | 256 | 320 | 75
| 27/07/2018 |  | 151
31/07/2018
Tháng 8 | 2018-02-08 |  | 247
| 18/08/2018 |  |  |  | 25
| 22/08/2018 |  |  |  | 50
| 24/08/2018 |  |  |  | 50
| 27/08/2018 |  |  |  | 50
| 30/08/2018 |  |  |  | 75
| 21/08/2018 |  |  |  | 25
Tháng 9 | 2018-11-09 |  |  |  | 50
| 2018-12-09 |  |  |  | 25
Tháng 10 | 2018-04-10 |  |  |  | 150
| 24/10/2018 |  |  |  | 200
| 21/10/2018 |  |  |  | 31
Thêm hàng
Tổng |  |  | 2000 | 2000 | 1990 |  |  | 4984 | 5000
Còn lại |  |  | 0 | 0 | 10 |  |  | 16 | 0 |  | Đã nhận đủ mạch theo lô 4 |  | Kế hoạch nhận thiết bị
10 Thiết bị Lỗi bung via khó sửa