## Báo cáo tuần
BÁO CÁO TUẦN
NGƯỜI BÁO CÁO: |  | HÀ VĂN THỂ |  |  | MÃ BÁO CÁO: |  | W3.T4.2022
CHỨC VỤ: |  | TBP.SX-BH |  |  | NGÀY BÁO CÁO: |  | 2022-04-23
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: |  | Báo cáo công việc thực hiện trong tuần |  |  | BÁO CÁO CÔNG VIỆC TỪ NGÀY: |  | 25/04/2022 - 29/04/2022
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Sửa TG102LE-4G chốt GSM chậm | Cao |  | 400 | 2022-04-23 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Sản xuất cảm biến nhiệt độ | Cao |  | 20 | 2022-04-23 | Đang thực hiện
| Nhiệm vụ 3 : Check lỗi dây nguồn TG102LE | Cao |  | 200 | 2022-04-23 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 4 : Sản xuất, lắp ráp TG102E | Cao |  | 400 | 2022-04-23 | Đã hoàn thành |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 5 : Nhập kho thành phẩm TG102E1 | Cao |  | 400 | 2022-04-23 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 6 : Chuyển IP/PORT TG102LE-4G Gps Tây Ninh | Cao |  | 50 | 2022-04-23 | Đã hoàn thành |  | Chưa thực hiện | Trung bình
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH | Cao |  | Thiết Bị
| Nhiệm vụ 1 : Bảo hành đại lý Gpsglobal | Cao |  | 9 | 2022-04-23 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 2 : Bảo hành đại lýToàn Thắng | Cao |  | 3 | 2022-04-23 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 3 : Bảo hành dự phòng lắp đặt | Cao |  | 7 | 2022-04-23 | Đã hoàn thành
| Nhiệm vụ 4 : Bảo hành đại lý VNPT Hòa Bình | Cao |  | 1 | 2022-04-23 | Đã hoàn thành
NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TUẦN 4 THÁNG 04 NĂM 2022 - TỪ 25/04/2022 ĐẾN 29/04/2022
STT | NHIỆM VỤ | Mức độ ưu tiên | Rủi ro tiến độ | TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN | Deadline | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | NGUYÊN NHÂN | Báo cáo thực hiện nhiệm vụ | Mức độ ưu tiên
I | LĨNH VỰC 1 : SẢN XUẤT |  |  | Thiết Bị |  |  |  | Đã hoàn thành | Đặc biệt
| Nhiệm vụ 1 : Sửa TG102LE-4G chốt GSM chậm | Cao |  | 400 | 2022-04-29 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 2 : Sản xuất cảm biến nhiệt độ | Cao |  | 20 | 2022-04-29 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 3 : Check lỗi dây nguồn TG102LE | Cao |  | 200 | 2022-04-29 | Chưa thực hiện
| Nhiệm vụ 4 : Sản xuất, lắp ráp TG102E | Cao |  | 400 | 2022-04-29 | Chưa thực hiện |  | Đang thực hiện | Cao
| Nhiệm vụ 5 : Nhập kho thành phẩm TG102E1 | Cao |  | 400 | 2022-04-29 | Chưa thực hiện |  | Chưa thực hiện | Trung bình
II | LĨNH VỰC 2 : BẢO HÀNH

## Remark (hidden)
Mức độ ưu tiên | Chỉ dẫn hành động theo mức độ ưu tiên
Đặc biệt | Cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên thực hiện trước, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành bằng mọi giá và đúng tiến độ
Cao | Ưu tiên thực hiện, hành động quyết liệt, bắt buộc phải hoàn thành đúng tiến độ
Trung bình | Cần phải hoàn thành, đảm bảo tiến độ
Thấp | Cần phải hoàn thành
Báo cáo | Lý do
Đã hoàn thành
Đang thực hiện | Giải thích lý do và khả năng hoàn thành đúng tiến độ so với cam kết
Chưa thực hiện | Giải thích lý do chưa thực hiện
Hoãn chưa thực hiện | Giải thích lý do hoãn chưa thực hiện
Hủy bỏ không thực hiện | Giải thích lý và người ra quyết định hủy bỏ